## Tabelle1
|  | 2016-04-04 |  | 2016-04-05 |  | 2016-04-06 |  | 2016-04-07 |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-11 |  | 2016-04-12 |  | 2016-04-13 |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-15
|  | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00 | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00 | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00 | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00 | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00 | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00 | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00 | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00 | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00 | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
1 | Initialisierung
2 | Initialisierung des Projekts, Versionierung, GIT
3 | Dokumentation: Grundaufbau der Dokumetation
4 | Dokumentation: obligatorischer Teil & Zeitplan
5 | Analyse
6 | Analyse der Ausgangslage: Ist-Zustand / Soll-Zustand
7 | Risikoanalyse
8 | Dokumentaion: Nutzung von Bootstrap
9 | Analyse: Vorgang der Implementierung
M | Analyse fertig |  |  |  | ●
10 | Entwurf
11 | Erstellung: Layout
12 | Dokumentation: Start Benutzerhandbuch
13 | Erstellung: ERD
M | Entwurf fertig | [5 empty] | ●
14 | Implementierungsphase
15 | Dokumentation: Implementierung
M | Start Implementierung | [6 empty] | ●
16 | Implementierung: Login
17 | Implementierung: Benutzerverwaltung
18 | Implementierung: Ticketverwaltung und E-Mail-Versand
M | Implementierungsphase abgeschlossen | [13 empty] | ●
19 | Testingphase
20 | Dokumentation: Testkonzept und Testing
21 | Testing: Webapplikation
M | Testingphase abgeschlossen | [15 empty] | ●
22 | Abschlussphase
24 | Abschluss Dokumentation, Lessons Learned, Rechtschreibung etc.
25 | Dokumentation: Abschluss Benutzerhandbuch
M | Projekt abgeschlossen | [17 empty] | ●
26 | Buffer
1. Expertenbesuch
2. Expertenbesuch
Legende
Soll-Zeit Phase
Ist-Zeit Phase
Soll-Zeit Vorgang
Ist-Zeit Vorgang
Paralleler Vorgang